## 表① 测试报告
| 逆流器显示板功能测试报告 |  |  | 设置 >
更新日期 | 2024-09-20
总测试项目： | 84
不合格项目： | 14
合格项目： | 57
特殊状况： | 13
待定修改： | 0
规格书版本 | V1.4
规格书测试项 | 结果 | 测试项目 | 细分项目 | 操作 | 预期结果 | 实际结果 | 备注
2.3按键功能 | 2 | 开/关机键 | 开机时间测试 | 1.逆流器上电； 2.长按开/关机键，计时长按时长； 3.等待，计时等待时长。 | 1.长按开/关机键2秒开机； 2.进入自由模式初始状态（P0、流速40%、时间00：00）； 3.等待3秒后，自由模式P0自动运行； | 符合预期
| 1 |  | 关机时间测试 | 开机的任意状态下，长按开/关机键，计时长按时长 | 长按开/关机键3秒关机 | 实际为，长按2秒即可关机
| 2 |  | 运行状态，自由模式P0，关机记忆功能测试 | 1.P0 调至60%运行状态下，长按开/关机键2秒关机； 2.再长按3秒开机，查看开机进入P0的数值。 | 1.开机后，显示P0流速60%，记忆； 2.P0显示运行时间00：00，不记忆。 | 符合预期 | 运行状态下，关机记忆自由模式P0流速，不记忆运行时间。
| 2 |  | 运行状态，训练模式P1，关机记忆功能测试 | 1.P0调至60%运行状态下，切换至P1 40%运行状态下，长按开/关机键2秒关机； 2.长按3秒开机，查看开机进入P0的数值； 3.切换至P1模式，查看P1的数值。 | 1.开机后，显示P0流速60%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间； 2.切换至P1，显示初始默认值，流速20%，运行时间00：00，不记忆。 | 符合预期 | 运行状态下，关机不记忆训练模式流P1速和运行时间。
| 2 |  | 运行状态，训练模式P2，关机记忆功能测试 | 1.P0调至80%运行状态下，切换至P2 60%运行状态下，长按开/关机键2秒关机； 2.长按3秒开机，查看开机进入P0的数值； 3.切换至P2模式，查看P2的数值。 | 1.开机后，显示P0流速80%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间； 2.切换至P2，显示初始默认值，流速45%，运行时间00：00，不记忆。 | 符合预期 | 运行状态下，关机不记忆训练模式P2流速和运行时间。
| 2 |  | 运行状态，训练模式P3，关机记忆功能测试 | 1.P0调至80%运行状态下，切换至P3 80%运行状态下，长按开/关机键2秒关机； 2.长按3秒开机，查看开机进入P0的数值； 3.切换至P3模式，查看P3的数值。 | 1.开机后，显示P0流速80%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间； 2.切换至P3，显示初始默认值，流速70%，运行时间00：00，不记忆。 | 符合预期 | 运行状态下，关机不记忆训练模式P3流速和运行时间。
| 2 |  | 运行状态，训练模式P4，关机记忆功能测试 | 1.P0调至80%运行状态下，切换至P4 60%运行状态下，长按开/关机键2秒关机； 2.长按3秒开机，查看开机进入P0的数值； 3.切换至P4模式，查看P4的数值。 | 1.开机后，显示P0流速80%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间； 2.切换至P4，显示初始默认值，流速60%，运行时间00：00，不记忆。 | 符合预期 | 运行状态下，关机不记忆训练模式P4流速和运行时间。
| 2 |  | 运行状态，冲浪模式P5，关机记忆功能测试 | 1.P0调至80%运行状态下，切换至P5运行状态下，长按开/关机键2秒关机； 2.长按3秒开机，查看开机进入P0的数值； 3.切换至P5模式，查看P5的数值。 | 1.开机后，显示P0流速80%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间； 2.切换至P5，显示初始默认值，流速30%，运行时间00：00，不记忆。 | 符合预期 | 运行状态下，关机不记忆冲浪模式P5流速和运行时间。
| 2 |  | 运行状态，定时模式，关机记忆功能测试 | 1.定时模式调至60%，45：00，运行状态下，长按开/关机键2秒关机； 2.长按3秒开机，切换至定时模式，查看定时模式的数值。 | 开机后，切换至定时模式，显示流速60%，运行时间45：00，记忆流速和运行时间。 | 符合预期 | 运行状态下，关机记忆定时模式流速和运行时间。
| 2 |  | 暂停状态，自由模式P0，关机记忆功能测试 | 1.P0调至80%运行状态下，按一下开/关机键，进入暂停状态； 2.长按开/关机键2秒关机，再长按3秒开机，查看开机进入P0的数值。 | 开机后，显示P0流速80%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间； | 符合预期 | 暂停状态下，关机记忆自由模式P0流速，不记忆运行时间。
| 2 |  | 暂停状态，训练模式P1，关机记忆功能测试 | 1.P0调至100%运行状态下，切换至P1 40%运行状态下，按一下开/关机键，进入暂停状态，再长按开/关机键2秒关机； 2.长按3秒开机，查看开机进入P0的数值； 3.切换至P1模式，查看P1的数值。 | 1.开机后，显示P0流速100%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间； 2.切换至P1，显示初始默认值，流速20%，运行时间00：00，不记忆。 | 符合预期 | 暂停状态下，关机不记忆训练模式P1流速和运行时间。
| 2 |  | 暂停状态，训练模式P2，关机记忆功能测试 | 1.P0调至100%运行状态下，切换至P2 60%运行状态下，按一下开/关机键，进入暂停状态，再长按开/关机键2秒关机； 2.长按3秒开机，查看开机进入P0的数值； 3.切换至P2模式，查看P2的数值。 | 1.开机后，显示P0流速100%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间； 2.切换至P2，显示初始默认值，流速45%，运行时间00：00，不记忆。 | 符合预期 | 暂停状态下，关机不记忆训练模式P2流速和运行时间。
| 2 |  | 暂停状态，训练模式P3，关机记忆功能测试 | 1.P0调至100%运行状态下，切换至P3 80%运行状态下，按一下开/关机键，进入暂停状态，再长按开/关机键2秒关机； 2.长按3秒开机，查看开机进入P0的数值； 3.切换至P3模式，查看P3的数值。 | 1.开机后，显示P0流速100%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间； 2.切换至P3，显示初始默认值，流速70%，运行时间00：00，不记忆。 | 符合预期 | 暂停状态下，关机不记忆训练模式P3流速和运行时间。
| 2 |  | 暂停状态，训练模式P4，关机记忆功能测试 | 1.P0调至100%运行状态下，切换至P4 60%运行状态下，按一下开/关机键，进入暂停状态，再长按开/关机键2秒关机； 2.长按3秒开机，查看开机进入P0的数值； 3.切换至P4模式，查看P4的数值。 | 1.开机后，显示P0流速100%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间； 2.切换至P4，显示初始默认值，流速45%，运行时间00：00，不记忆。 | 符合预期 | 暂停状态下，关机不记忆训练模式P4流速和运行时间。
| 2 |  | 暂停状态，冲浪模式P5，关机记忆功能测试 | 1.P0调至100%运行状态下，切换至P5运行状态下，按一下开/关机键，进入暂停状态，再长按开/关机键2秒关机； 2.长按3秒开机，查看开机进入P0的数值； 3.切换至P5模式，查看P5的数值。 | 1.开机后，显示P0流速100%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间； 2.切换至P5，显示初始默认值，流速30%，运行时间00：00，不记忆。 | 符合预期 | 暂停状态下，关机不记忆冲浪模式P5流速和运行时间。
| 2 |  | 暂停状态，定时模式，关机记忆功能测试 | 1.定时模式调至60%，45：00运行状态下，按一下开/关机键，进入暂停状态，再长按开/关机键2秒关机； 2.长按3秒开机，切换至定时模式，查看定时模式的数值。 | 开机后，切换至定时模式，显示流速60%，运行时间45：00，记忆流速和运行时间。 | 符合预期 | 暂停状态下，关机记忆定时模式流速和运行时间。
| 2 |  | 自由模式P0，关机掉电记忆功能测试 | 1.P0调至100%运行状态下，长按开/关机键2秒关机，拔掉电源； 2.重新上电，长按开/关机键3秒开机，查看P0的数值。 | 开机后，显示P0流速100%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间。 | 符合预期 | 关机掉电记忆自由模式P0流速，不记忆运行时间。
| 2 |  | 训练模式，关机掉电记忆功能测试 | 1.P0调至100%运行状态下，切换至P1 40%运行状态下，长按开/关机键2秒关机，拔掉电源； 2.重新上电，长按开/关机键3秒开机，查看P0的数值。切换至P1模式，查看P1的数值。 | 1.开机后，显示P0流速100%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间； 2.切换至P1，显示初始默认值，流速20%，运行时间00：00，不记忆。 | 符合预期 | 关机掉电不记忆训练模式流速和运行时间。
| 2 |  | 冲浪模式P5，关机掉电记忆功能测试 | 1.P0调至100%运行状态下，切换至P5运行状态下，长按开/关机键2秒关机，拔掉电源； 2.重新上电，长按开/关机键3秒开机，查看P0的数值。切换至P5模式，查看P5的数值。 | 1.开机后，显示P0流速100%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间； 2.切换至P5，显示初始默认值，流速30%，运行时间00：00，不记忆。 | 符合预期 | 关机掉电不记忆冲浪模式P5流速和运行时间。
| 2 |  | 定时模式，关机掉电记忆功能测试 | 1.定时模式调至60%，45：00运行状态下，长按开/关机键2秒关机，拔掉电源； 2.重新上电，长按开/关机键3秒开机，切换至定时模式，查看定时模式的数值。 | 定时模式显示流速60%，运行时间45：00，记忆流速和运行时间。 | 符合预期 | 关机掉电记忆定时模式流速和运行时间。
| 2 |  | 自由模式，直接掉电记忆功能测试 | 1.P0模式调至100%运行状态下，拔掉电源； 2.重新上电，长按开/关机键3秒开机,查看P0的数值。 | 开机后，显示流速100%，运行时间00:00，记忆流速，不记忆运行时间。 | 符合预期 | 直接掉电记忆自由模式流速，不记忆运行时间。
| 2 |  | 训练模式，直接掉电记忆功能测试 | 1.P0调至100%运行状态下，切换至P1 100%，运行状态下，拔掉电源； 2.重新上电，长按开/关机键3秒开机，查看P0数值。切换至P1，查看P1的数值。 | 1.开机后，显示P0流速100%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间； 2.切换至P1，显示初始默认值，流速20%，运行时间00：00，不记忆。 | 符合预期 | 直接掉电不记忆训练模式流速和运行时间。
| 2 |  | 冲浪模式，直接掉电记忆功能测试 | 1.P0调至100%运行状态下，切换至P5运行状态下，拔掉电源； 2.重新上电，长按开/关机键3秒开机，查看P0的数值。切换至P5模式，查看P5的数值。 | 1.开机后，显示P0流速100%，运行时间00：00，记忆流速，不记忆运行时间； 2.切换至P5，显示初始默认值，流速30%，运行时间00：00，不记忆。 | 符合预期 | 直接掉电不记忆冲浪模式P5流速和运行时间。
| 2 |  | 定时模式，直接掉电记忆功能测试 | 1.定时模式调至100%，30：00运行状态下，拔掉电源； 2.重新上电，长按开/关机键3秒开机，切换至定时模式，查看定时模式的数值。 | 定时模式显示流速100%，运行时间30：00，记忆流速和运行时间。 | 符合预期 | 直接掉电记忆定时模式流速和运行时间。
| 1 |  | 暂停/恢复测试，自由模式 | 1.P0 100%运行状态下，按一下开/关机键，暂停，查看显示状况； 2.再按一下开/关机键，恢复，查看显示状况。 | 1.暂停流速变为0%，时间停止为当前运行数值。时间的冒号闪烁，显示光圈5秒一个周期闪烁。 2.流速恢复为100%，时间由原先状态开始继续计时。时间的冒号长亮，显示光圈长亮。 | 光圈呼吸以4秒一个周期闪烁，非5秒。
| 1 |  | 暂停/恢复测试，训练模式 | 1.P1 100%运行状态下，按一下开/关机键，暂停，查看显示状况； 2.再按一下开/关机键，恢复，查看显示状况。 | 1.暂停流速变为0%，时间停止为当前运行数值。时间的冒号闪烁，显示光圈5秒一个周期闪烁。 2.流速恢复为100%，时间由原先状态开始继续计时。时间的冒号长亮，显示光圈长亮。 | 光圈呼吸以4秒一个周期闪烁，非5秒。
| 1 |  | 暂停/恢复测试，冲浪模式 | 1.冲浪模式运行状态下，按一下开/关机键，暂停，查看显示状况； 2.再按一下开/关机键，恢复，查看显示状况。 | 1.暂停流速变为0%，时间停止为当前运行数值。时间的冒号闪烁，显示光圈5秒一个周期闪烁。 2.流速恢复为暂停前的流速，时间由原先状态开始继续计时。时间的冒号长亮，显示光圈长亮。 | 1.光圈呼吸以4秒一个周期闪烁，非5秒； 2.在流速100%时暂停，恢复时流速变为30%，正确应该变为100%。
| 1 |  | 暂停/恢复测试，定时模式 | 1.定时模式60%，45：00运行状态下，按一下开/关机键，暂停，查看显示状况； 2.再按一下开/关机键，恢复，查看显示状况。 | 1.暂停流速变为0%，时间停止为当前运行数值。时间的冒号闪烁，显示光圈5秒一个周期闪烁。 2.流速恢复为60%，时间由原先状态开始继续倒计时。时间的冒号长亮，显示光圈长亮、 | 光圈呼吸以4秒一个周期闪烁，非5秒。
| 2 |  | 暂停状态，按键冲突测试 | 1.任意运行状态下，按一下开/关机键，暂停； 2.按流速键/定时键/模式键/开关机键，查看是否响应。 | 暂停状态下，可按开关机键、定时键、模式键。按流速键不响应。 | 符合预期 | 暂停状态下，不可调流速，其他按键都可响应。
| 2 | 模式键 | 自由模式，运行状态，模式切换测试 | 1.P0 40%运行状态下，短按几次模式键，查看是否可正常切换； 2.切换回P0，查看数值并等待时间，确认软启动时长。 | 1.模式依次从P1-P5-P0循环显示； 2.P0运行状态重置，显示40%流速，运行时间00：00； 3.等待3秒软启动，P0自动确认运行。 | 符合预期
| 2 |  | 自由模式，暂停状态，模式切换测试 | 1.P0 40%暂停状态下，短按几次模式键，查看是否可正常切换； 2.切换回P0，查看数值并等待时间，确认软启动时长。 | 1.模式依次从P1-P5-P0循环显示； 2.P0运行状态重置，显示40%流速，运行时间00：00； 3.等待3秒软启动，P0自动确认运行。 | 符合预期
| 2 |  | 训练模式，运行状态，模式切换测试 | 1.P1 40%运行状态下，短按几次模式键，查看是否可正常切换； 2.切换回P1，查看数值并等待时间，确认软启动时长。 | 1.模式依次从P2-P5-P0-P1循环显示； 2.P1运行状态重置，显示初始默认值，20%流速，运行时间00：00； 3.等待3秒软启动，P1自动确认运行。 | 符合预期
| 2 |  | 训练模式，暂停状态，模式切换测试 | 1.P1 40%暂停状态下，短按几次模式键，查看是否可正常切换； 2.切换回P1，查看数值并等待时间，确认软启动时长。 | 1.模式依次从P2-P5-P0-P1循环显示； 2.P1运行状态重置，显示初始默认值，20%流速，运行时间00：00； 3.等待3秒软启动，P1自动确认运行。 | 符合预期
| 2 |  | 冲浪模式，运行状态，模式切换测试 | 1.P5运行状态下，短按几次模式键，查看是否可正常切换； 2.切换回冲浪模式，查看数值并等待时间，确认软启动时长。 | 1.模式依次从P0-P5循环显示； 2.P5运行状态重置，显示初始默认值，30%流速，运行时间00：00； 2.等待3秒软启动，P5自动确认运行。 | 符合预期
| 2 |  | 冲浪模式，暂停状态，模式切换测试 | 1.P5暂停状态下，短按几次模式键，查看是否可正常切换； 2.切换回冲浪模式，查看数值并等待时间，确认软启动时长。 | 1.模式依次从P0-P5循环显示； 2.P5运行状态重置，显示初始默认值，30%流速，运行时间00：00； 2.等待3秒软启动，P5自动确认运行。 | 符合预期
| 2 |  | 定时模式，运行状态，模式切换测试 | 1.定时模式流速80% 15min运行状态下，短按几次模式键，查看是否可正常切换； 2.切换回定时模式，查看数值并等待时间，确认软起动时长。 | 1.模式依次从P0-P5循环显示； 2.定时模式运行状态重置，显示80%流速，运行时间15：00； 3.等待3秒软启动，定时模式自动确认运行。 | 符合预期
| 2 |  | 定时模式，暂停状态，模式切换测试 | 1.定时模式流速80% 15min暂停状态下，短按几次模式键，查看是否可正常切换； 2.切换回定时模式，查看数值并等待时间，确认软起动时长。 | 1.模式依次从P0-P5循环显示； 2.定时模式运行状态重置，显示80%流速，运行时间15：00； 3.等待3秒软启动，定时模式自动确认运行。 | 符合预期
| 2 | 定时键 | 暂停状态，定时键参数测试 | 定时模式暂停状态下，连续短按/长按几次定时键，查看步长和参数范围。 | 1.定时范围为15-90min，共有6档依次循环调节，15min、30min、45min、60min、75min、90min； 2.步长为15min； 3.长按定时键，没响应。 | 符合预期
| 2 |  | 运行状态，定时键参数测试 | 定时模式运行状态下，连续短按/长按几次定时键，查看步长和参数范围。 | 1.定时范围为15-90min，共有6档依次循环调节，15min、30min、45min、60min、75min、90min； 2.步长为15min； 3.长按定时键，没响应。 | 符合预期
| 2 | 流速键 | 运行状态，自由模式，流速键参数测试 | 1.自由模式P0运行状态下，连续短按/长按几次流速键，查看步长和参数范围； 2.等待3秒，查看流速是否更改，自动确认运行。 | 1.流速范围为20-100%，共有5档依次循环调节，20%、40%、60%、80%、100%； 2.步长为20%； 3.长按流速键，没响应； 4.等待3秒，流速更改为相应设定值，且自动运行； 5.流速设置时，运行时间暂停。流速确认运行后，运行时间从暂停时间开始计时。 | 符合预期
| 1 |  | 运行状态，训练模式，流速键参数测试 | 1.训练模式P1运行状态下，连续短按/长按几次流速键，查看步长和参数范围； 2.等待3秒，查看流速是否自动确认运行； 3.等待下一段工作时间，查看流速。 | 1.流速范围为20-100%，共有5档依次循环调节，20%、40%、60%、80%、100%；若运行流速为默认的非整十流速，则按一次流速键后，增加到下一档次的流速，且无法返回到默认的非整十流速，除非通过切换模式再次回到该模式； 2.步长为20%； 3.长按流速键，没响应； 4.等待3秒，流速更改为相应设定值，且自动运行； 5.下一段工作时间，流速为默认流速，上一段工作时间流速的更改不影响下一段的流速； 6.流速设置时，运行时间不暂停，继续计时。 | 实际上，在更改流速时，计时器会暂停。流速确认运行后，运行时间从暂停时间开始计时。
| 2 |  | 运行状态，冲浪模式，流速键参数测试 | 冲浪模式P5运行状态下，连续短按/长按几次流速键，查看步长和参数范围。 | 无法更改流速 | 符合预期
| 1 |  | 运行状态，定时模式，流速键参数测试 | 1.定时模式运行状态下，连续短按/长按几次流速键，查看步长和参数范围； 2.等待3秒，查看流速是否自动确认运行。 | 1.流速范围为20-100%，共有5档依次循环调节，20%、40%、60%、80%、100%； 2.步长为20%； 3.长按流速键，没响应； 4.等待3秒，流速更改为相应设定值，且自动运行； 5.流速设置时，运行时间不暂停，继续倒计时。 | 实际上，在更改流速时，计时器会暂停。流速确认运行后，运行时间从暂停时间开始倒计时。
| 2 |  | 设置状态，自由模式，流速键参数测试 | 1.自由模式P0设置状态下，连续短按/长按几次流速键，查看步长和参数范围； 2.等待3秒，查看流速是否自动确认运行。 | 1.流速范围为20-100%，共有5档依次循环调节，20%、40%、60%、80%、100%； 2.步长为20%； 3.长按流速键，没响应； 4.等待3秒，流速更改为相应设定值，且自动运行。 | 符合预期
| 2 |  | 设置状态，训练模式，流速键参数测试 | 1.训练模式P1设置状态下，连续短按/长按几次流速键，查看步长和参数范围； 2.等待3秒，查看流速是否自动确认运行； 3.等待下一段工作时间，查看流速。 | 1.流速范围为20-100%，共有5档依次循环调节，20%、40%、60%、80%、100%；若流速为默认的非整十流速，则按一次流速键后，增加到下一档次的流速，且无法返回到默认的非整十流速，除非通过切换模式再次回到该模式。 2.步长为20%； 3.长按流速键，没响应； 4.等待3秒，流速更改为相应设定值，且自动运行； 5.下一段工作时间，流速为默认流速，上一段工作时间流速的更改不影响下一段的流速。 | 符合预期
| 2 |  | 设置状态，定时模式，流速键参数测试 | 1.定时模式设置状态下，连续短按/长按几次流速键，查看步长和参数范围； 2.等待3秒，查看流速是否自动确认运行。 | 1.流速范围为20-100%，共有5档依次循环调节，20%、40%、60%、80%、100%； 2.步长为20%； 3.长按流速键，没响应； 4.等待3秒，流速更改为相应设定值，且自动运行。 | 符合预期
| 2 |  | 设置状态，冲浪模式，流速键参数测试 | 冲浪模式P5设置状态下，连续短按/长按几次流速键，查看步长和参数范围。 | 无法更改流速 | 符合预期
2.4操作流程 | 2 | 操作流程 | 上电显示及开机测试 | 1.给逆流器上电，查看显示屏显示状况； 2.长按开/关机键2秒，查看屏幕显示状况； 3.等待3秒，查看运行状况。 | 1.先全屏显示2秒，再显示产品机型号和拨码开关数值2秒。随后四个按键”流速键“”定时键“”模式键“”开关机键“保持长亮； 2.开机后，进入自由模式初始状态（若有记忆流速则显示记忆流速），3秒后自动确认运行。 | 符合预期
| 2 |  | 关机状态，按键响应测试 | 1.任意模式下长按开/关机键2秒关机，查看显示状况； 2.关机状态，连续短按/长按按键，查看关机状态下的按键响应状况。 | 1.关机状态，四个按键”流速键“”定时键“”模式键“”开关机键“保持长亮； 2.关机状态，仅开关机键可按正常功能响应操作。（”流速键“”定时键“”模式键“在3秒内分别连按8下，可进入非正常功能的测试调试状态。） | 符合预期
| 2 |  | 自动关机测试 | P0暂停状态下，等待30min无操作，查看显示屏状况。 | 暂停状态下，30min无操作，自动关机。 | 符合预期
2.4.5运行定时模式 | 2 | 定时模式 | 定时结束后，显示页面测试 | 定时模式流速100%，运行时间15min状态下，等待定时模式运行结束，查看显示状况。 | 定时模式结束后，会显示流速和运行时间，闪烁一下后，切换到自由模式初始状态，并且不会3秒后自动确认运行。 | 符合预期
2.4.8切换训练模式 | 2 | 训练计划测试 | 训练模式P1训练计划测试 | 训练模式P1默认训练计划状态下运行，不调整数值，查看显示状况。 | 1.屏幕右上角显示P1代表训练模式； 2.根据训练计划分时段运行,0-2min 20%→3-5min 30%→6min 20%→7-9min 35%→10min 20%→11-13min 30%→14-15min 20%； 3.执行完计划完屏幕显示闪烁一下结束状态(流速显示第一段速度,时间显示整个计划用时,P1显示: 20% 15:00)； 4.计划结束后自动回到自由模式初始状态，且3秒后不会自动确认运行。 | 符合预期
| 2 |  | 训练模式P2训练计划测试 | 训练模式P2默认训练计划状态下运行，不调整数值，查看显示状况。 | 1.屏幕右上角显示P2代表训练模式； 2.根据训练计划分时段运行,0-3min 45%→4-6min 55%→7-8min 45%→9-12min 70%→13min 45%→14-17min 55%→18-20min 45%； 3.执行完计划完屏幕显示闪烁一下结束状态(流速显示第一段速度,时间显示整个计划用时,P2显示: 45% 20:00)； 4.计划结束后自动回到自由模式初始状态，且3秒后不会自动确认运行。 | 符合预期
| 2 |  | 训练模式P3训练计划测试 | 训练模式P3默认训练计划状态下运行，不调整数值，查看显示状况。 | 1.屏幕右上角显示P3代表训练模式； 2.根据训练计划分时段运行,0-5min 70%→6-9min 80%→10min 70%→11-14min 85%→15min 70%→16-20min 80%→21-25min 70%； 3.执行完计划完屏幕显示闪烁一下结束状态(流速显示第一段速度,时间显示整个计划用时,P3显示: 70% 25:00)； 4.计划结束后自动回到自由模式初始状态，且3秒后不会自动确认运行。 | 符合预期
| 2 |  | 训练模式P4训练计划测试 | 训练模式P4默认训练计划状态下运行，不调整数值，查看显示状况。 | 1.屏幕右上角显示P4代表训练模式； 2.根据训练计划分时段运行,0-7min 45%→8-24min 65%→25-30min 45%； 3.执行完计划完屏幕显示闪烁一下结束状态(流速显示第一段速度,时间显示整个计划用时,P4显示: 45% 30:00)； 4.计划结束后自动回到自由模式初始状态，且3秒后不会自动确认运行。 | 符合预期
| 1 | 冲浪模式计划测试 | 冲浪模式P5计划测试 | 冲浪模式P5默认冲浪计划状态下运行，不调整数值，查看显示状况。 | 1.屏幕右上角显示P5代表训练模式； 2.根据冲浪计划分时段运行,0-10s 30%→11-25s 100%→26-30s 30%→31-45s 100%...n-（n+15）s 30%→（n+16）-（n+30）s 100%； | 实际为，冲浪计划分时段运行,0-10s 30%→11-25s 100%→26-40s 30%→41-55s 100%...n-（n+15）s 30%→（n+16）-（n+30）s 100%；规格书书写有误。
默认值测试 | 2 | 自由模式默认值测试 | 自由模式P0默认运行状况测试 | 1.逆流器上电，恢复出厂设置； 2.长按开/关机键2秒开机； 3.等待3s，查看P0默认运行状况。 | 逆流器上电后，进入自由模式初始状态，初始状态流速为40% 运行时间00：00。 | 符合预期
| 2 | 定时模式默认值测试 | 定时模式默认运行状况测试 | 1.逆流器上电，恢复出厂设置； 2.长按开/关机键2秒开机； 3.按一下定时键，切换到定时模式； 4.等待3s，查看定时模式默认运行状况。 | 定时模式默认流速为40% 运行时间30：00。 | 符合预期
2.4.10Wifi联网和蓝牙遥控器配对 | 2 | WIFI图标显示测试 | WIFI配对模式按键进入时间测试 | 开机状态下，同时按”流速键“和”定时键“，记录WIFI图标显示时的按键时长。 | 同时按”流速键“和”定时键“3秒，显示WIFI图标。 | 符合预期
| 1 |  | WIFI配对超时时间测试 | 1.开机状态下，同时按”流速键“和”定时键“3秒，WIFI图标显示； 2.不配对，记录WIFI图标消失时长。 | WIFI图标1分钟内没有完成配网，WIFI图标自动熄灭。 | 实际上，WIFI图标并不是1分钟未配网，WIFI图标自动熄灭。经过多次测试，该时间十分不准确，测出的数据有45s、37s、50s、60s。
| 2 | 蓝牙图标显示测试 | 蓝牙配对模式按键进入时间测试 | 开机状态下，同时按”模式键“和”定时键“，记录蓝牙图标显示时的按键时长。 | 同时按”模式键“和”定时键“3秒，显示蓝牙图标。 | 符合预期
| 1 |  | 蓝牙配对超时时间测试 | 1.开机状态下，同时按”模式键“和”定时键“3秒，蓝牙图标显示； 2.不配对，记录蓝牙图标消失时长。 | 蓝牙图标1分钟内没有完成配网，蓝牙图标自动熄灭。 | 实际上，蓝牙图标并不是1分钟未配网，蓝牙图标自动熄灭。经过多次测试，该时间十分不准确，测出的数据有57s、50s、45s、60s。
2.4.11其他操作说明 | 1 | 其他操作说明 | 显示屏显示完整性自测 | 1.逆流器上电； 2.关机状态下，3秒内连按8次”流速键“。 | 此操作方式不应该有响应。 | 进入显示屏完整性自测程序。规格书缺少此项叙述。
| 2 |  | 系统恢复出厂设置测试 | 1.逆流器上电； 2.关机状态下，3秒内连按8次”模式键“； 3.长按2秒开机，查看各个模式的初始运行状态数值是否恢复默认。 | 系统恢复出厂设置，各个模式的初始运行状态数值恢复默认。 | 符合预期
| 2 |  | 参数设置菜单显示板软件版本测试 | 1.逆流器上电； 2.关机状态下，3秒内连按8次”定时键“，进入参数设置菜单； 3.短按3下”模式键“，切换到菜单4，查看显示板驱动软件版本。 | “显示板驱动软件版本”显示”01.01“，代码号显示”04“。 | 符合预期
| 2 |  | 参数设置菜单驱动板软件版本测试 | 1.逆流器上电； 2.关机状态下，3秒内连按8次”定时键“，进入参数设置菜单； 3.短按4下”模式键“，切换到菜单5，查看显示板驱动软件版本。 | ”驱动板软件版本“显示”01.07“，代码号显示”05“。 | 符合预期
| 1 |  | 参数设置菜单”节点地址“测试 | 1.逆流器上电； 2.关机状态下，3秒内连按8次”定时键“，进入参数设置菜单； 3.查看”节点地址“的默认值和代码号是否正确； 4.通过短按/长按”流速键“和”定时键“测试参数变化步长和变化范围； 5.修改参数后，按一下开/关机键，退出参数设置模式；再通过按键重新进入参数设置模式，查看参数是否保存。 | 1.”节点地址“默认”21“，”代码号“显示”01“； 2.短按参数变化步长为1，长按超过1秒可快速连续增加，变化范围为1-254； 3.修改参数后，重新进入参数设置模式，参数保存。 | 1.实际参数变化范围为：0-255，与规格书不符； 2.参数未保存
| 1 |  | 参数设置菜单”波特率“测试 | 1.逆流器上电； 2.关机状态下，3秒内连按8次”定时键“，进入参数设置菜单； 3.短按一下“模式键”，查看”波特率“的默认值和代码号是否正确； 4.通过短按”流速键“和”定时键“测试波特率挡位数值和数量； 5.修改参数后，按一下开/关机键，退出参数设置模式；再通过按键重新进入参数设置模式，查看参数是否保存。 | 1.“波特率”默认”9600“，“代码号”显示“02”； 2.挡数共有4挡，分别为“1200”“2400“”4800“”9600“； 3.修改参数后，重新进入参数设置模式，参数保存。 | 参数未保存
| 1 |  | 参数设置菜单”屏蔽外部控制方式“测试 | 1.逆流器上电； 2.关机状态下，3秒内连按8次”定时键“，进入参数设置菜单； 3.短按2下“模式键”，查看”屏蔽外部控制方式“的默认值和代码号是否正确； 4.通过短按”流速键“和”定时键“测试挡位数值和数量； 5.修改参数后，按一下开/关机键，退出参数设置模式；再通过按键重新进入参数设置模式，查看参数是否保存。 | 1.”屏蔽外部控制方式“默认”0“，”代码号“显示”03“； 2.挡数共有8挡，分别为”0“”1“”2“”3“”4“”5“”6“”7“； 3.修改参数后，重新进入参数设置模式，参数保存。 | 参数未保存
| 2 |  | 参数设置菜单自动退出测试 | 1.逆流器上电； 2.关机状态下，3秒内连按8次”定时键“，进入参数设置菜单； 3.等待1分钟无操作，查看显示屏状况。 | 无操作1分钟后，自动退出参数设置菜单，进入关机状态。 | 符合预期
| 2 |  | 参数设置菜单手动退出测试 | 1.关机状态下，3秒内连按8次”定时键“，进入参数设置菜单； 2.按一下开/关机键，退出，查看显示屏状况。 | 按一下开/关键退出时，直接进入开机的P0默认状态，而不是关机状态。 | 符合预期
| 特殊状况 |  | WIFI配对退出，显示屏显示异常 | 1.在P1模式运行到14min-15min之间时，同时按”流速键“和”定时键“3秒，按出WIFI图标显示； 2.不配对，等待WIFI图标消失。 | 1.P1模式运行完毕后，退出到自由模式初始状态长亮； 2.WIFI图标正常消失。 | 在P1模式运行完毕退出到自由模式初始状态后，待WIFI图标熄灭时，逆流器显示屏会自行关机熄灭。
| 特殊状况 |  | 蓝牙配对退出，显示屏显示异常 | 1.在P1模式运行到14min-15min之间时，同时按”模式键“和”定时键“3秒，按出蓝牙图标显示； 2.不配对，等待蓝牙图标消失。 | 1.P1模式运行完毕后，退出到自由模式初始状态长亮； 2.蓝牙图标正常消失。 | 在P1模式运行完毕退出到自由模式初始状态后，待蓝牙图标熄灭时，逆流器显示屏会自行关机熄灭。
| 特殊状况 |  | 设置状态下，双击暂停/恢复（快速确认） | 1.在任意模式的设置状态下，按一下开/关机键进入暂停状态，查看显示状况； 2.按一下开/关机键，恢复，查看显示状况。 | 1.暂停状态下，流速变为0%； 2.恢复后，恢复到设置状态。 | 实际上，恢复后，逆流器会以暂停前的设置参数直接运行，跳过3秒自动确认阶段，不会恢复到设置状态，双击会进行快速确认。
| 特殊状况 |  | 定时模式运行状态下，双击暂停/恢复（快速确认） | 1.定时模式以60%，60：00的情况下，等待3秒，进入运行状态； 2.运行状态下，将定时模式调至100%，75：00的情况下，连续按2下开/关机键快速确认，进入运行状态，查看定时模式数值。 | 定时模式会以100%流速，75：00运行时间进行运行。 | 实际上，定时模式以60%，75：00的情况下运行。 | 定时模式，运行状态下，双击确认无法以设置的流速进入运行状态，可改变运行时间。
| 特殊状况 |  | 定时模式设置状态下，双击暂停/恢复（快速确认） | 1.定时模式以60%，60：00的情况下，等待3秒，进入运行状态； 2.切换模式，再切换回定时模式，定时模式显示60%，60：00，进入设置状态； 3.设置状态下，将定时模式调至80% 75：00的情况下，连续按2下开/关机键快速确认，进入运行状态，查看定时模式数值。 | 定时模式会以80%流速，75：00运行时间进行运行。 | 实际上，定时模式以60%，75：00的情况下运行。 | 定时模式，设置状态下，双击确认无法以设置的流速进入运行状态，可改变运行时间。
| 特殊状况 |  | 定时模式运行状态下，双击暂停/恢复（快速确认）， 切换模式记忆功能测试 | 1.定时模式以100%，30：00的情况下，等待3秒，进入运行状态； 2.将定时模式调至100%，60：00的情况下，连续按2下开/关机键快速确认，进入运行状态，定时模式以100%，60：00运行； 3.切换模式，再切换回定时模式，查看定时模式数值。 | 定时模式会记忆数值，数值应该为100%，60：00。 | 实际上，定时模式的数值为100%，30：00。 | 定时模式，双击快速确认，使得定时模式无法记忆运行时间。
| 特殊状况 |  | 定时模式运行状态下，双击暂停/恢复（快速确认）， 关机记忆功能测试 | 1.定时模式以60%，60：00的情况下，等待3秒，进入运行状态； 2.运行状态下，将定时模式调至80%，75：00的情况下，连续按2下开/关机键快速确认，进入运行状态，定时模式以60%，75：00运行； 3.长按开/关机键2秒进行关机； 4.长按开/关机键3秒进行开机，调至定时模式，查看定时模式数值。 | 定时模式初始状态会显示60%，75：00。 | 实际上，定时模式初始状态为60%，60：00。 | 定时模式，关机无法记忆快速确认进行运行时的运行时间。
| 特殊状况 |  | 定时模式运行状态下，双击暂停/恢复（快速确认） ，关机掉电记忆功能测试 | 1.定时模式以60%，60：00的情况下，等待3秒，进入运行状态； 2.运行状态下，将定时模式调至80%，75：00的情况下，连续按2下开/关机键快速确认，进入运行状态，定时模式以60%，75：00运行； 3.长按开/关机键2秒进行关机，拔掉电源； 4.重新上电，长按开/关机键3秒进行开机，调至定时模式，查看定时模式数值。 | 定时模式初始状态会显示60%，75：00。 | 实际上，定时模式初始状态为60%，60：00。 | 定时模式，关机掉电无法记忆快速确认进行运行时的运行时间。
| 特殊状况 |  | 定时模式运行状态下，双击暂停/恢复（快速确认）， 直接掉电记忆功能测试 | 1.定时模式以60%，60：00的情况下，等待3秒，进入运行状态； 2.运行状态下，将定时模式调至80%，75：00的情况下，连续按2下开/关机键快速确认，进入运行状态，定时模式以60%，75：00运行； 3.直接拔掉电源； 4.重新上电，长按开/关机键3秒进行开机，调至定时模式，查看定时模式数值。 | 定时模式初始状态会显示60%，75：00。 | 实际上，定时模式初始状态为60%，60：00。 | 定时模式，直接掉电无法记忆快速确认进行运行时的运行时间。
| 特殊状况 |  | 自由模式运行状态下，双击暂停/恢复（快速确认） | 1.P0以40%的情况下，等待3秒，进入运行状态； 2.运行状态下，将P0模式调至100%的情况下，连续按2下开/关机键快速确认，进入运行状态，查看P0数值。 | P0以100%的流速进行运行。 | 实际上，P0以40%的运行状况进行运行。 | 自由模式，运行状态下，快速确认无法以设置的流速进入运行状态。
| 特殊状况 |  | 自由模式设置状态下，双击暂停/恢复（快速确认） | 1.P0以40%的情况下，等待3秒，进入运行状态； 2.切换模式，再切换回P0，P0显示40%，使P0处于设置状态； 3.设置状态下，将P0调至100%，连续按2下开/关机键快速确认，进入运行状态，查看P0运行状况。 | P0以100%的流速进行运行。 | 实际上，P0以40%的运行状况进行运行。 | 自由模式，设置状态下，快速确认无法以设置的流速进入运行状态。
| 特殊状况 |  | 训练模式运行状态下，双击暂停/恢复（快速确认） | 1.将P1调至20%的情况下，等待3秒，进入运行状态； 2.运行状态下，将P1调至40%，连续按2下开/关机键快速确认，进入运行状态，查看P1的运行数值。 | 训练模式P1会以40%的流速进行运行。 | 实际上，训练模式P1以20%的运行状况进行运行。 | 训练模式，运行状态下，双击确认无法以设置的流速进入运行状态。
| 特殊状况 |  | 训练模式设置状态下，双击暂停/恢复（快速确认） | 1.逆流器开机，调至P1训练模式，进入设置状态，P1显示20%流速； 2.设置状态下，将P1调至40%，连续按2下开/关机键快速确认，进入运行状态，查看P1的运行数值。 | 训练模式P1会以40%的流速进行运行。 | 实际上，训练模式P1以20%的运行状况进行运行。 | 训练模式，设置状态下，双击确认无法以设置的流速进入运行状态。
“结果”列中输入数字
0-->"忽略"
1-->"不合格
2-->"合格"
3-->"待定修改"

## 表②测试问题反馈
逆流器功能测试问题反馈
序号 | 问题 | 问题描述
1 | 关机时间描述有误 | 实际关机为长按开/关机键2秒，与规格书2.3和2.4.1”长按3秒关机“不符。
2 | 暂停状态，光圈呼吸周期有误 | 光圈呼吸以4秒一个周期闪烁，与规格书2.4.2”5秒一个周期闪烁“不符。
3 | 冲浪模式，暂停恢复有误 | 冲浪模式，在流速100%时暂停，恢复时流速恢复为30%，正确应该恢复为100%。
4 | 训练、定时模式，设置状态有误 | 更改流速时，计时器会暂停；流速确认运行后，运行时间从暂停时间开始计时。与规格书2.4.6和2.4.9”更改流速期间，计时器不会暂停“不符。
5 | 冲浪模式训练计划设置有误 | 冲浪计划分时段运行，0-10s 30%→11-25s 100%→26-40s 30%→41-55s 100%...n-（n+15）s 30%→（n+16）-（n+30）s 100%与规格书2.4.8所述P5的训练计划不符。
6 | 参数设置菜单”节点地址“设置范围有误 | ”节点地址“实际参数设置范围为：0-255，与规格书2.4.11所述”1~254“不符。
7 | 参数设置菜单数据保存功能缺陷 | 参数菜单退出时，数据未保存，与规格书2.4.11所述不符。
8 | WIFI和蓝牙配对超时时间不准确 | WIFI和蓝牙配对超时时间不准确，波动误差较大，与规格书2.4.10所述1分钟超时配对不符。
9 | WIFI和蓝牙配对超时功能缺陷 | 在P1模式运行到14min-15min之间，按出WIFI或蓝牙配对时，当配对超时图标自动熄灭后，逆流器会自动关机。
10 | 设置状态可快速确认 | 暂停状态下，修改流速和运行时间，连按两次开/关机键，逆流器会以暂停前的流速和更改后的运行时间直接运行，跳过3秒自动确认阶段。同时，快速确认会影响自由模式和定时模式的记忆功能。
11 | 规格书描述有误 | 规格书2.2”预设训练计划“显示范围应该为”P0~P5“。
12 | 规格书缺项补充建议 | 3秒内连按8次”流速键“，会进入屏幕自测程序。规格书2.4.11缺少此项描述。
13 | 规格书缺项补充建议 | 规格书2.3”流速挡位键“缺少”调整流速（预设训练模式设置时）“。
14 | 规格书描述有误 | 规格书2.4.5”需重复2.4.4操作“描述有误，应为”需重复2.4.5操作“。
15 | 规格书描述有误 | 规格书2.4.6”如需修改请按2.4.5再次操作“描述有误，应为”如需修改请按2.4.6再次操作“。