## Feuil1
测试异常问题解决方案
序号 | 问题描述 | 定位问题 | 解决方案 | 负责人 | 是否已解决 | 验证结果
1 | 上电时LCD显示会闪烁 | 软件驱动后没有第一时间将灯控制熄灭 | io初始化后立即控制熄灭 | 吴庆光 | 是
2 | 触摸弹簧比图标大，导致图标外围也能按键触发
3 | 驱动板上电之后断开与显示板的通讯线再连接会导致驱动板5V掉到2.6V左右并且故障灯全部报警
4 | 共模干扰引起串口通信等干扰太大可能报通信故障 | 波形干扰偶尔出现通信失败 | 软件降低命令发送速度，200ms完成一个指令周期（3条指令） | 吴庆光 | 是
5 | 在NTC检测MOS管过温电机停止的时候还会有PWM发送，温度恢复之后会报过流保护 | 驱动板没有报出过温故障而直接关闭电机，显示板与驱动板电机状态不同步导致 | 驱动板停机温度定为95°C，比显示板定义高，由显示板来做高温停机判断（规格书：90°C停机） | 吴庆光 | 是
6 | 启动没连接电机也不会报故障 | 驱动板没有报故障，是否修改软件 | 可以由显示板通过读取输出电流来判断，故障代码待讨论 | 吴庆光 | 待定
7 | 欠压过压等报警软件是两分钟检测无故障之后自动恢复，两分钟内锁定按键，但是实际操作可以手动恢复；并且连续3次报警会锁定需断电重启才能恢复，实际超过5次也不会锁定； | ①测试代码未删除（软件自测时模拟故障恢复时的代码） | 已删除调试代码 | 吴庆光 | 是