## Feuil1
时间 | 项目阶段 | 工作内容 | 备注
2024-05-30 | 需求分析 | 收集和分析用户需求，明确软件功能和性能要求；
2024-06-14 | 设计阶段 | 进行软件架构设计、界面设计、数据库设计等
2024-06-30 | 确认硬件方案 | 蓝牙模块，光圈led效果等
2024-07-15 | 第一版完整硬件 | 带显示屏，配合软件验证各模块功能 | 显示屏定制需要25天
2024-08-02 | 编码实现 | 根据设计文档进行代码编写、测试和调试 | 显示屏大概7月15日做好，关于显示部分代码需在此之后开始调试
2024-08-09 | 编写技术文档 | 编写产品规格书，测试用例等
2024-08-28 | 整机测试 | 系统的进行软件功能测试，期间不断优化升级软件
2024-09-02 | 软件发布 | 确认产品正确无误后发布正式程序 | wifi功能和蓝牙遥控功能时间不能确定，显示板能先完成底层驱动和控制逻辑，配网以及协议调试还需相关程序配合完成